ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежь-2017» 2 квартал

| 1 квартал |  | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования |  | Объем финанси-рования*, всего (тыс.руб.) |  | 2017 |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 |  | Цель |  | Реализация молодежной политики; устранение условий, порождающих преступность среди молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Задача № 1 |  | Обеспечение досуга молодежи на 2017 год; формирование общественного движения в молодежной политики, снижение уровня преступности в Новотитаровском сельском поселении на 2017 год; создание условий для самореализации молодежи, обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления в сфере молодежной политики; создание условий для самореализации молодежи; формирование общественного движения в молодежной политики; поддержка молодежных общественных инициатив; организация информационного обеспечения молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие № 1 «Отдельные мероприятия муниципальной программы» |  | всего |  | 290,4 |  | 290,4 |  | Обеспечение досуга молодежи на 2017 год; формирование общественного движения в молодежной политики, снижение уровня преступности в Новотитаровском сельском поселении на 2017 год; создание условий для самореализации молодежи, обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления в сфере молодежной политики; создание условий для самореализации молодежи; формирование общественного движения в молодежной политики; поддержка молодежных общественных инициатив; организация информационного обеспечения молодежной политики |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет** |  | 290,4 |  | 290,4 |  |  |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 «Организация временного трудоустройства молодых граждан» |  | всего |  | 76,3 |  | 76,3 |  | Организация временного трудоустройства молодых граждан в летний период (молодежные дворовые площадки) |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 76,3 |  | 76,3 |  |  |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 3 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних» |  | всего |  | 68,3 |  | 68,3 |  | Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 68,3 |  | 68,3 |  |  |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | всего |  | 435,0 |  | 435,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 435,0 |  | 435,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».

Заместитель главы Новотитаровского сельского поселения                                                                       О.А. Пройдисвет

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Молодежь-2017»

2 квартал

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 849 от 25.10.2016г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Мероприятие № 1 Отдельные мероприятия муниципальной программы | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 290,3 |  |  |  | 290,3 |  |  | 192,0 |  |  |  | 192,0 |  | Выполнено частично |
| Мероприятие № 2 Организация временного трудоустройства молодых граждан | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 76,3 |  |  |  | 76,3 |  |  | 28,6 |  |  |  | 28,6 |  | Выполнено частично |
| Мероприятие № 3 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 68,4 |  |  |  | 68,4 |  |  | 27,9 |  |  |  | 27,9 |  | Выполнено частично |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

Заместитель главы Новотитаровского сельского поселения                                                                       О.А. Пройдисвет

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Молодежь-2017»

2 квартал

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 849 от 25.10.2016г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Молодежь-2017» |  |  |  |  |  |
| Цель: Реализация молодежной политики; устранение условий, порождающих преступность среди молодежи. |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение досуга молодежи на 2017 год; формирование общественного движения в молодежной политики, снижение уровня преступности в Новотитаровском сельском поселении на 2017 год; создание условий для самореализации молодежи, обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления в сфере молодежной политики; создание условий для самореализации молодежи; формирование общественного движения в молодежной политики; поддержка молодежных общественных инициатив; организация информационного обеспечения молодежной политики |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 «Отдельные мероприятия муниципальной программы» | % | 100 | 66 | 66 | Распределение расходов запланировано на текущий год |
| Мероприятие № 2 «Организация временного трудоустройства молодых граждан» | Рабочее место кол-во | 8 | 3 | 37,5 | Прием на работу осуществляется с 01.06.2017 по 31.08.2017 |
| Мероприятие № 3 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних» | Рабочее место кол-во | 7 | 2,5 | 35,7 | Прием на работу осуществляется с 05.06.2017 по 25.08.2017 |

5,0Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Заместитель главы Новотитаровского сельского поселения                                                                       О.А. Пройдисвет

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова