Главе Новотитаровского сельского поселения Динского района

С.К. Кошману

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Новотитаровском сельском поселении» в  2019 году

Муниципальная программа «Развитие культуры в Новотитаровском сельском поселении», утвержденная постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 24.10.2018 № 447 (с изм. 07.02.2019 № 44, 12.11.2019 № 598) выполнена в сумме 12201,5 тыс.рублей, в том числе по основному мероприятию № 1 «Субсидии культурно-досуговому учреждению» - на 8664,2 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось предоставление субсидии МБУК КДО НСП на выполнение муниципального задания, и предоставление субсидии на иные цели. По основному мероприятию № 2 «Субсидии библиотечному учреждению» - на 3537,3 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось предоставление субсидии МБУК БО НСП на выполнение муниципального задания, и предоставление субсидии на иные цели.

Финансирование мероприятий  производилось за счет средств бюджета Новотитаровского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Новотитаровского сельского поселения Динского района  в сумме 12240,1 тыс.рублей.

Муниципальная программа в целом выполнена на 99,7 %.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 99,7 %.

Основное мероприятие № 2, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 99,7 %.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

- 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

- Основное мероприятие № 1    ССуз = 8664,2 / 8690,5 = 0,99

- Основное мероприятие № 2    ССуз = 3537,3 / 3549,5 = 0,99

- 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

- 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 0,99 = 1,01

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 0,99 = 1,01

- 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 64148 / 44897 = 1,43

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 68755 / 68700 = 1,0

целевой показатель 2 СДп/ппз = 23600 / 23500 = 1,004

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2 СРп/п = 1,004 / 1 = 1,0

- 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 * 1,01 =  1,01

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1,0 * 1,01 =  1,01

- 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 64148 / 44897 = 1,43

целевой показатель 1 СДмппз = 68755 / 68700 = 1,0

целевой показатель 2 СДмппз = 23600 / 23500 = 1,004

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1,43+1,0 + 1,004) / 3 = 1,14

- 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1,14 + 0,5*(1,01 *0,29 + 1,01*0,71) / 2 = 0,78

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Заместитель главы

Новотитаровского сельского поселения 				О.А. Пройдисвет