ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежь-2019-2021 годы»

3 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования, всего | Объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1 | Поддержка деятельности Молодёжного Совета при главе Новотитаровского сельского поселения и волонтерского движения | Всего | 1305,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 1305,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий «День молодежи России», «Международный день добровольца (волонтера)», Фестиваль «Формула успеха», Конкурс «Лучший волонтер», «Молодёжный фестиваль музыкальных направлений» | Всего | 350,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | Увеличение общего количества молодежи, участвующей в молодежных общественных инициативах. Формирование общественного движения в молодежной политики. | Отдел по общим и правовым вопросам |
|  |  | Бюджет поселения | 350,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
| 1.2. | Укрепление материально-технической базы (приобретение канцелярских принадлежностей, запчастей к компьютерной технике) | Всего | 605,0 | 215,0 | 195,0 | 195,0 | Создание условий для самореализации молодежи. Организация информационного обеспечения молодежной политики. | Отдел по общим и правовым вопросам |
|  |  | Бюджет поселения | 605,0 | 215,0 | 195,0 | 195,0 |  |  |
| 1.3 | Изготовление печатной (листовки, буклеты, брошюры, альбомы, блокноты, календари, грамоты, дипломы) продукции. Изготовление флагов, георгиевских лент, афиш, баннеров, стендов. Использование материалов декорирования сцены и места проведения мероприятия (ткань, ленты, композиции из воздушных шаров и др.) Приобретение спортивного инвентаря и др. | Всего | 264,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | Обеспечение досуга молодежи. | Отдел по общим и правовым вопросам |
|  |  | Бюджет поселения | 264,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».

Заместитель главы Новотитаровского сельского поселения                                                                        О.А. Пройдисвет

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Молодежь-2019-2021 годы»

3 квартал 2019 года

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 445 от 24.10.2018г., внесение изм. №02 от 10.01.2019г., внесение измен. №156 от 05.04.2019г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Мероприятие № 1: «Поддержка деятельности Молодёжного Совета при главе Новотитаровского сельского поселения и волонтерского движения» | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 435,0 |  |  |  | 435,0 |  |  | 275,4 |  |  |  | 275,4 |  | Выполнено частично |
| 1.1. Проведение мероприятий «День молодежи России», «Международный день добровольца (волонтера)», Фестиваль «Формула успеха», Конкурс «Лучший волонтер», «Молодёжный фестиваль музыкальных направлений» | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |  | 69,6 |  |  |  | 69,6 |  | Выполнено частично |
| 1.2. Укрепление материально-технической базы (приобретение канцелярских принадлежностей, запчастей к компьютерной технике) | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 215,0 |  |  |  | 215,0 |  |  | 104,4 |  |  |  | 104,4 |  | Выполнено частично |
| 1.3.Изготовление печатной (листовки, буклеты, брошюры, альбомы, блокноты, календари, грамоты, дипломы) продукции. Изготовление флагов, георгиевских лент, афиш, баннеров, стендов. Использование материалов декорирования сцены и места проведения мероприятия (ткань, ленты, композиции из воздушных шаров и др.) Приобретение спортивного инвентаря и др. | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |  | 101,4 |  |  |  | 101,4 |  | Выполнено частично |
| Итого: |  |  |  | 435,0 |  |  |  | 435,0 |  |  | 275,4 |  |  |  | 275,4 |  | Выполнено частично |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

Заместитель главы Новотитаровского сельского поселения                                                                       О.А. Пройдисвет

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Молодежь-2019-2021 годы»

3 квартал 2019 года

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 445 от 24.10.2018г., внесение изм. №02 от 10.01.2019г., внесение измен. №156 от 05.04.2019г .

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Муниципальная программа «Молодежь» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Реализация молодежной политики в Новотитаровском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для самореализации молодежи; формирование общественного движения в молодежной политики; поддержка молодежных общественных инициатив; обеспечение досуга молодежи; организация информационного обеспечения молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Поддержка деятельности Молодежного Совета при главе Новотитаровского сельского поселения и волонтерского движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: реализация молодежной политики в Новотитаровском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для самореализации молодежи; формирование общественного движения в молодежной политики; поддержка молодежных общественных инициатив; обеспечение досуга молодежи; организация информационного обеспечения молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель | % |  | 100 | 63,3 | 63,3 | Распределение расходов запланировано на текущий год |  |

5,0Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Заместитель главы Новотитаровского сельского поселения                                                                       О.А. Пройдисвет

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова