УТВЕРЖДАЮ

Глава Новотитаровского

сельского поселения

__________________ С.К. Кошман

«______» _____________ 2020 г.

Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программам

Новотитаровского сельского поселения Динского района за 2019 год

Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Новотитаровского сельского поселения Динского района  проведен в целях реализации статьи 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 30.09.2014 № 730 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новотитаровского сельского поселения Динского района.

Оцениваемый период реализации программ – 01.01.2019 – 31.12.2019.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ за 2019 год составил – 97550,6 тыс.рублей, в том числе  средства субсидий из краевого бюджета – 30731,8 тыс.рублей, средства местного бюджета – 66818,8 тыс.рублей.

Фактический объем финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2019 год составил – 96241,9 тыс.рублей (% освоения – 98,7%), в том числе средства субсидий из краевого бюджета – 30505,4 тыс.рублей, средства местного бюджета – 65736,5 тыс.рублей.

| № п/п | Наименование | Цель программы | НПА утверждения, внесения изменений | Назначено на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено за 2019 год, тыс.руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Новотитаровского сельского поселения | Повышение и обеспечение безопасности, жизни и здоровья людей на водных объектах | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 22.10.2018 № 439 | 5,0 | 4,9 | 100,0 |
| 2 | Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям | Организация содержательного культурно-досугового обслуживания жителей и гостей Новотитаровского сельского поселения Динского района. Обогащение культурной жизни поселения яркими художественными событиями, обеспечение права всех граждан на гарантированный доступ к культурным ценностям, концентрация бюджетных средств на наиболее приоритетных направлениях государственной политики в сфере культуры. Привлечение населения и гостей к праздничным программам, разнообразие досуга отдыхающих. Ремонт памятников | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 24.10.2018 № 443 (с изм. от 31.10.2019 № 567; от 31.12.2019 № 695) | 460,0 | 460,0 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Новотитаровского сельского поселения | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах Новотитаровского сельского поселения Динского района от пожаров | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 22.10.2018 № 440 (с изм. от 29.11.2019 № 630) | 68,0 | 67,3 | 99,0 |
| 4 | Расширение информационного пространства Новотитаровского сельского поселения | Обеспечение конституционного права жителей Новотитаровского сельского поселения на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в поселении, деятельности администрации, Совета поселения. Содействие формированию у жителей поселения высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, верности обществу, любви к малой Родине, воспитанию молодежи в лучших традициях кубанского казачества, народов, проживающих на территории Новотитаровского сельского поселения. | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 24.10.2018 № 444 (с изм. от 10.01.2019 №01; 31.10.2019 № 566) | 190,0 | 132,5 | 69,7 |
| 5 | О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах | проведение работ по заполнению новых похозяйственных книг и учет скота на территории Новотитаровского сельского поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 24.10.2018 № 442 (с изм. от 25.07.2019 № 314) | 353,7 | 353,7 | 100,0 |
| 6 | Развитие культуры в Новотитаровском сельском поселении | Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала Новотитаровского сельского поселения, государственная и муниципальная поддержка учреждений культуры и работников культуры, гармонизация культурной жизни поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 24.10.2018 № 447 (с изм. 07.02.2019 № 44, 12.11.2019 № 598) | 12240,1 | 12201,5 | 99,7 |
| 7 | Молодежь | Реализация молодежной политики; устранение условий, порождающих преступность среди молодежи | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 24.10.2018 № 445 (с изм. от 10.01.2019 № 02; от 05.04.2019 № 156) | 435,0 | 435,0 | 100,0 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в Новотитаровском сельском поселении | Создание оптимальных условий для занятия физической культурой | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 24.10.2018 № 448 (с изм. 12.11.2019 № 599) | 3834,5 | 3834,5 | 100,0 |
| 9 | Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Новотитаровского сельского поселения | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 30.10.2018 № 489 (с изм. от 12.02.2019 № 57, 24.04.2019 № 180, 27.05.2019 № 201, 06.06.2019 № 231, 29.07.2019 № 326, 06.08.2019 № 363, 29.08.2019 № 420, 08.10.2019 № 503, 07.11.2019 № 584, 29.11.2019 № 628, 31.12.2019 № 691) | 34200,4 | 33766,9 | 99,0 |
| 10 | Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории Новотитаровского сельского поселения | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 30.10.2018 № 490 (с изм. от 12.02.2019 № 58, 12.04.2019 № 168, 06.06.2019 № 232, 29.07.2019 № 325, 22.08.2019 № 407, 08.10.2019 № 501, 07.11.2019 № 583, 29.11.2019 № 628, 31.12.2019 № 692) | 9501,9 | 9437,7 | 99,3 |
| 11 | Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории Новотитаровского сельского поселения | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 30.10.2018 № 488 (с изм. от 12.02.2019 № 59, 12.04.2019 № 167, 15.05.2019 № 190, 06.06.2019 № 233, 29.07.2019 № 324, 08.10.2019 № 504, 07.11.2019 № 582, 29.11.2019 № 627, 31.12 2019 № 693) | 17549,2 | 16868,7 | 96,1 |
| 12 | Поддержка малого с среднего предпринимательства в Новотитаровском сельском поселении Динского района | создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Новотитаровского сельского поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 25.10.2018 № 449 (с изм. от 28.11.2019 № 624) | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 13 | Противодействие коррупции в Новотитаровском сельском поселении Динского района на 2018 год | Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 30.10.2018 № 487 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 14 | Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения |  | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 31.10.2018 № 493 (с изм. от 29.03.2019 № 143, 10.09.2019 № 442) | 18679,8 | 18646,2 | 99,8 |
| Итого |  |  |  | 97550,6 | 96241,9 | 98,7 |

Выводы:

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной ответственными исполнителями и координаторами муниципальных программ.

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год показала, что 13 муниципальных программ имеют эффективное исполнение и лишь 1 муниципальная программа  – 69,7% исполнения плановых назначений, что характеризует слабую эффективность программы.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном.

Начальник финансово-экономического отдела								А.А. Кожевникова