Главе Новотитаровского сельского поселения Динского района

С.К. Кошману

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Новотитаровском сельском поселении» в 2019 году

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новотитаровском сельском поселении» в 2019 году, утвержденная постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 24.10.2018 № 448 (с изм. 12.11.2019 № 599) выполнена в сумме 3834,5 тыс.рублей, в том числе по основному мероприятию № 1 «Субсидии учреждению» - на 3834,5 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось предоставление субсидии МБУ Олимп НСП на выполнение муниципального задания.

Финансирование основного мероприятия  производилось за счет средств бюджета Новотитаровского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Новотитаровского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100 %.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100 %.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 1 / 1 = 1

- 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

- Основное мероприятие № 1    ССуз = 3834,5 / 3834,5 = 1,0

- 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

- 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 1,0 = 1,0

- 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 196 / 184 = 1,07

целевой показатель 2 СДп/ппз = 29129 / 27346 = 1,07

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 СРп/п = (1,07 + 1,07) / 2 = 1,07

- 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1,07 * 1=  1,07

- 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 196 / 184 = 1,07

целевой показатель 1 СДмппз = 29129 / 27346 = 1,07

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1,07+1,07) / 2 = 1,07

- 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1,07 + 0,5*(1,07 *1) / 1 = 1,07

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Заместитель главы

Новотитаровского сельского поселения 				О.А. Пройдисвет