ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2021 год

4 квартал

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования*, всего (тыс.руб) | 2021 | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |
| 11. | Задача | Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие № 1 | всего | 14 863,0 | 14 863, 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 14 863,0 | 14 863,0 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11.2. | Мероприятие № 2 | всего | 10 200,0 | 10200,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 10 200,0 | 10 200,0 | Мероприятия по энергосбережению | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11.3. | Мероприятие № 3 | всего | 370,0 | 370,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 370,0 | 370,0 | Мероприятия по содержанию мемориала «Вечный огонь» | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 25 433,0 | 25 433,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 25 433, 0 | 25 433,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                                  М.М. Бондарь

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2021 год

4 квартал

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 488 от 12.02.2019г., внесение изм.№59 от 12.02.2019г., внесение изм.№167 от 12.04.2019г., внесение изм.№190 от 15.05.2019г., внесение изм. №233 от 06.06.2019г., внесение изм. №324 от 29.07.2019г., внесение изм.№504 от 08.10.2019г., внесение изм. № 582 от 07.11.2019г, внесение изм. №627 от 29.11.2019г, внесение изм.№693 от 31.12.2019г., внесение изм. №41 от 31.01.2020г., внесение изм.№140 от 26.03.2020г., внесение изм.№237 от 14.07.2020г., внесение изм.№427 от 30.10.2020г,внесение изм.№463 от 01.12.2020г., внесение изм.№513 от 29.12.2020г., внесение изм. № 50 от 08.02.2021 г., внесение № 182 от 19.04.2021 г., внесение изм. № 224 от 18.05.2021 г., внесение изм. № 479 от 30.09.2021 г., внесение изм. № 525 от 20.10.2021 г., внесение изм. № 567 от 12.11.2021 г., внесение изм. №585 от 22.11.2021 г., внесение изм.№ 703 от 29.12.2021 г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 25 433, 0 |  |  |  | 25 433, 0 |  |  | 21 508,7 |  |  |  | 21 508,7 |  | Выполнено частично |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 Благоустройство | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 14 863, 0 |  |  |  | 14 863,0 |  |  | 11 703,0 |  |  |  | 11 703,0 |  | Выполнено частично |
| Мероприятие № 2 энергосбережение | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 10 200,0 |  |  |  | 10 200,0 |  |  | 9 461,7 |  |  |  | 9 461,7 |  | Выполнено |
| Мероприятие № 3 Содержание мемориала | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 370,0 |  |  |  | 370,0 |  |  | 344,0 |  |  |  | 344,0 |  | Выполнено |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                                            М.М. Бондарь

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2021год   4 квартал

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 488 от 12.02.2019г., внесение изм.№59 от 12.02.2019г., внесение изм.№167 от 12.04.2019г., внесение изм.№190 от 15.05.2019г., внесение изм. №233 от 06.06.2019г., внесение изм. №324 от 29.07.2019г., внесение изм.№504 от 08.10.2019г., внесение изм. № 582 от 07.11.2019г, внесение изм. №627 от 29.11.2019г, внесение изм.№693 от 31.12.2019г., внесение изм. №41 от 31.01.2020г., внесение изм.№140 от 26.03.2020г. внесение изм.№237 от 14.07.2020г., внесение изм.№427 от 30.10.2020г, внесение изм.№463 от 01.12.2020г., внесение изм.№513 от 29.12.2020г., внесение изм. № 50 от 08.02.2021 г., внесение № 182 от 19.04.2021 г., внесение изм. № 224 от 18.05.2021 г., внесение изм. № 479 от 30.09.2021 г., внесение изм. № 525 от 20.10.2021 г., внесение изм. № 567 от 12.11.2021 г., внесение изм. №585 от 22.11.2021 г., внесение

изм.  703 от 29.12.2021 г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: объем ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | Очистка территории, ликвидация свалок |
| Целевой показатель: количество высаженных деревьев или кустарников | шт | 580 | 1143 | 197 | Выполнено |
| Целевой показатель: протяженность построенных или отремонтированных тротуаров | км | 2,2 | 2 | 91 | Выполнено |
| Целевой показатель: объем ликвидированных подтоплений | % | 100 | 100 | 100 | Осушение земель |
| Целевой показатель: увеличение протяженности освещенных дорог | км | 2 | 2 | 100 | Оплата за электроэнергию, обслуживание уличного освещения, расширение сетей уличного освещения |
| Целевой показатель: продолжительность горения | ч/сут | 24 | 24 | 100 | Содержание мемориала «Вечный огонь» |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задачи: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: объем ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | Очистка территории, ликвидация свалок |
| Целевой показатель: количество высаженных деревьев или кустарников | шт | 580 | 1143 | 197 | Выполнено |
| Целевой показатель: протяженность построенных или отремонтированных тротуаров | км | 2,2 | 2 | 91 | Выполнено |
| Целевой показатель: объем ликвидированных подтоплений | % | 100 | 100 | 100 | Осушение земель |
| Основное мероприятие №2 «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задачи: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: увеличение протяженности освещенных дорог |  | 2 | 2 | 100 | Оплата за электроэнергию, обслуживание уличного освещения, расширение сетей уличного освещения |
| Основное мероприятие №3 «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задачи: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: продолжительность горения | ч/сут | 24 | 24 | 100 | Содержание мемориала «Вечный огонь» |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины невыполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                                         М.М. Бондарь