Главе Новотитаровского сельского поселения Динского района

С.К. Кошману

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Новотитаровском сельском поселении» в  2022 году

Муниципальная программа «Развитие культуры в Новотитаровском сельском поселении», утвержденная постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 20.10.2021 № 519 (с изм. 03.02.2022 № 46, 31.10.2022 № 892) выполнена в сумме 14693,2 тыс.рублей, в том числе по основному мероприятию № 1 «Субсидии культурно-досуговому учреждению» - на 11024,1 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось предоставление субсидии МБУК КДО НСП на выполнение муниципального задания, и предоставление субсидии на иные цели. По основному мероприятию № 2 «Субсидии библиотечному учреждению» - на 3669,1 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось предоставление субсидии МБУК БО НСП на выполнение муниципального задания, и предоставление субсидии на иные цели.

Финансирование мероприятий  производилось за счет средств бюджета Новотитаровского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Новотитаровского сельского поселения Динского района  в сумме 14693,2 тыс.рублей.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100 %.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100 %.

Основное мероприятие № 2, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100 %.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

- 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

- Основное мероприятие № 1    ССуз = 11024,1 / 11032,5 = 1,0

- Основное мероприятие № 2    ССуз = 3669,0 / 3675,0 = 1,0

- 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

- 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 1,0 = 1,0

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 1,0 = 1,0

- 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 14 / 14 = 1,0

целевой показатель 2 СДп/ппз = 229 / 229 = 1,0

целевой показатель 3 СДп/ппз = 46892 / 46000 = 1,0

целевой показатель 4 СДп/ппз = 250 / 249 = 1,0

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 23970 / 23970 = 1,0

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2 СРп/п = 1 / 1 = 1

- 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 * 1 =  1,0

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 * 1 =  1,0

- 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 14 / 14 = 1,01

целевой показатель 2 СДмппз = 229 / 229 = 1,0

целевой показатель 3 СДмппз = 46892 / 46000 = 1,0

целевой показатель 4 СДмппз = 250 / 249 = 1,0

целевой показатель 1 СДмппз = 23970 / 23970 = 1,0

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1,01+1,0 + 1,0 + 1,0) / 4 = 1,0

- 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1,0 + 0,5*(1,0 *0,25 + 1,0*0,75) / 2 = 0,75

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Заместитель главы

Новотитаровского сельского поселения 				О.А. Пройдисвет