УТВЕРЖДАЮ

Глава Новотитаровского

сельского поселения

__________________ С.К. Кошман

«______» _____________ 2023 г.

Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программам

Новотитаровского сельского поселения Динского района за 2022 год

Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Новотитаровского сельского поселения Динского района  проведен в целях реализации статьи 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 30.09.2014 № 730 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новотитаровского сельского поселения Динского района.

Оцениваемый период реализации программ – 01.01.2022 – 31.12.2022.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ за 2022 год составил – 190024,4 тыс.рублей, в том числе  средства субсидий из краевого бюджета – 42147,8 тыс.рублей, средства местного бюджета – 147876,6 тыс.рублей.

Фактический объем финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2022 год составил – 158335,5 тыс.рублей (% освоения – 83,3%), в том числе средства субсидий из краевого бюджета – 42147,8 тыс.рублей, средства местного бюджета – 116187,7 тыс.рублей.

| № п/п | Наименование | Цель программы | НПА утверждения, внесения изменений | Назначено на 2023 год, тыс. руб. | Исполнено за 2023 год, тыс.руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Новотитаровского сельского поселения | Повышение и обеспечение безопасности, жизни и здоровья людей на водных объектах | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 527 | 5,0 | 4,9 | 98,0 |
| 2 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Новотитаровского сельского поселения Динского района | Сохранение памятников культуры путем приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечетсва на территории Новотитаровского сельского поселения Динского района в соответствии с требованиями современного общества | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 524 (с изм. от 23.12.2022 № 1092) | 11,0 | 10,5 | 95,5 |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Новотитаровского сельского поселения | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах Новотитаровского сельского поселения Динского района от пожаров | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 529 (с изм. от 27.12.2022 № 1098) | 145,0 | 113,6 | 78,3 |
| 4 | Расширение информационного пространства Новотитаровского сельского поселения | Обеспечение конституционного права жителей Новотитаровского сельского поселения на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в поселении, деятельности администрации, Совета поселения. Содействие формированию у жителей поселения высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, верности обществу, любви к малой Родине, воспитанию молодежи в лучших традициях кубанского казачества, народов, проживающих на территории Новотитаровского сельского поселения. | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 521 | 220,0 | 71,9 | 32,7 |
| 5 | О проведении работ по закладке новых похозяйственных книг и по уточнению записей в похозяйственных книгах | проведение работ по закладке новых похозяйственных книг и по уточнению записей в них на территории Новотитаровского сельского поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 523 (с изм. от 28.10.2022 № 881) | 477,5 | 477,5 | 100,0 |
| 6 | Развитие культуры в Новотитаровском сельском поселении | Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала Новотитаровского сельского поселения, государственная и муниципальная поддержка учреждений культуры и работников культуры, гармонизация культурной жизни поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 519 (с изм. 03.02.2022 № 46, 31.10.2022 № 892) | 14 707,5 | 14 693,2 | 99,9 |
| 7 | Молодежь | Реализация молодежной политики; устранение условий, порождающих преступность среди молодежи | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 552 | 450,0 | 447,3 | 99,4 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в Новотитаровском сельском поселении | Создание оптимальных условий для занятия физической культурой | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 518 (с изм. 30.10.2022 № 893) | 12 046,9 | 12 046,9 | 100,0 |
| 9 | Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Новотитаровского сельского поселения | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 04.03.2021 № 90 (с изм. от 20.10.2021 № 526, 28.01.2022 № 90, 04.02.2022 № 48, 05.04.2022 № 190, 01.07.2022 № 510, 06.09.2022 № 673, 03.11.2022 № 932, 08.11.2022 № 935, 24.11.2022 № 1018, 13.12.2022 № 1057, 21.12.2022 № 1080), | 33 683,3 | 32 060,9 | 95,2 |
| 10 | Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории Новотитаровского сельского поселения | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 531 (с изм. от 04.02.2022 №47, от 01.03.2022 №88, от 30.03.2022 №169, от 12.04.2022 №207, от 18.05.2022 №340, от 06.09.2022 №674, от 18.10.2022 №854, от 08.11.2022 №937, от 24.11.2022 № 1020, от 13.12.2022 №1058, от 21.12.2022 №1079, от 19.01.2023 № 33) | 34 142,4 | 30 732,2 | 90,0 |
| 11 | Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории Новотитаровского сельского поселения | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 528 (с изм. от 04.02.2022 № 49, 30.03.2022 № 170, 18.05.2022 № 339, 29.06.2022 № 485, 06.09.2022 № 672, 18.10.2022 № 853, 08.11.2022 № 936, 24.11.2022 № 1019, 13.12 2022 № 1059, 21.12.2022 № 1081) | 61 770,8 | 36 109,1 | 58,5 |
| 12 | Поддержка малого с среднего предпринимательства в Новотитаровском сельском поселении Динского района | создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Новотитаровского сельского поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 510 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 13 | Противодействие коррупции в Новотитаровском сельском поселении Динского района | Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.10.2021 № 520 (с изм. от 05.12.2022 № 1043). | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 14 | Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения | Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения | Постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 31.10.2018 № 493 (с изм. 29.03.2019 № 143, 10.09.2019 № 442, 10.01.2020 № 02, 31.03.2020 № 143, 09.06.2020 № 195, 09.11.2020 № 444, 19.11.2020 № 452, от 09.02.2021 № 52, от 09.02.2021 № 52, от 19.04.2021 № 184, от 20.05.2021 № 233, от 29.06.2021 № 313, от 25.08.2021 № 406, от 22.11.2021 № 587, от 14.01.2022 № 10, от 23.05.2022 № 354, от 25.11.2022 № 1026, от 13.12.2022 № 1060) | 32 332,0 | 31 534,5 | 97,5 |
| Итого |  |  |  | 190 024,4 | 158 335,5 | 83,3 |

Выводы:

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной ответственными исполнителями и координаторами муниципальных программ.

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год показала, что 13 муниципальных программ имеют эффективное исполнение и лишь 1 муниципальная программа  – 32,7 % исполнения плановых назначений, что характеризует слабую эффективность программы.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ более эффективными.

Начальник финансово-экономического отдела								А.А. Кожевникова