Главе Новотитаровского сельского поселения Динского района

С.К. Кошману

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Новотитаровского сельского поселения Динского района» в 2022 год

Муниципальная программа «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Новотитаровского сельского поселения Динского района» на 2022 год, утвержденная постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 20.10.2021 № 524 (с изм. от 23.12.2022 № 1092)  выполнена в сумме 10,5 тыс.рублей, в том числе по основному мероприятию № 1 «Подготовка локально-сметных расчетов на ремонт и благоустройство памятников и воинских захоронений» - на 10,5 тыс.рублей. В рамках данных мероприятий выполнены услуги по составлению локально-сметного расчета по ремонту "Братской могилы 600 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943 годы захоронения" ул.Советская 50 к югу от нежилого здания с пристройкой-библиотека

Финансирование основного мероприятия  производилось за счет средств бюджета Новотитаровского сельского поселения Динского района в размере 10,5 тыс.рублей, главным распорядителем которых является администрация Новотитаровского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 95 %.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100,0 %.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 1 / 1 = 1

- 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

- Основное мероприятие № 1    ССуз = 10,5 / 11,0 = 0,95

- 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

- 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 0,95 = 1,05

- 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1       СДп/ппз = 1 / 1 = 1

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

- 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 * 1,05=  1,05

- 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = 1 / 1 = 1

- 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1,0 + 0,5*(1,05 *1) / 1 = 1,0

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Заместитель главы

Новотитаровского сельского поселения 				О.А. Пройдисвет