ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения»,

2022 год 3 квартал

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финанси-рования*, всего (тыс.руб) |  | 2022 |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | Цель | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Задача | Повышение надежности систем транспортной инфраструктуры; обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, снижение потребления энергетических ресурсов, снижение потерь при поставке ресурсов потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие №1 |  | всего |  | 3 286,8 |  | 3 286,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 3 286,8 |  | 3 286,8 |  | Организация газоснабжения |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Мероприятие №2 |  | всего |  | 14 040,6 |  | 14 040,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 14 040,6 |  | 14 040,6 |  | Организация водоснабжения |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Мероприятие №3 |  | всего |  | 7 000,0 |  | 7 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 6 650,0 |  | 6 650,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 350,0 |  | 350,0 |  | Реализация мероприятий по обеспечению в целях жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Мероприятие №4 |  | всего |  | 5 230,0 |  | 5 230,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 5 230,0 |  | 5 230, |  | Организация водоотведения |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | всего |  | 29 557,4 |  | 29 557,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 6 650,0 |  | 6 650,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 22 907,4 |  | 22 907,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                                                        М.М. Бондарь

Начальник финансово-экономического отдела				                                          				                	А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2022 год 3квартал

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 40 от 28.01.2022г., внесение изм.№48 от 04.02.2022г., внесение изм. №190от 05.04.2022г., внесение изм.№510 от 01.07.2022г., внесение изм.№649 от 22.08.2022г, внесение изм.№673 от 06.09.2022, внесение изм.№783 от 22.09.2022, внесение изм.№795 от 27.09.2022г., внесение изм. №

программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | 6 650,0 | 22 907,4 | - | - | 6 650,0 | 22 907,4 | - | - | 10 528,2 | - | - | - | 10 528,2 | - | Выполнено частично |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1 Организация газоснабжения | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | - | 3 286,8 | - | - | - | 3 286,8 | - | - | 2 166,8 | - | - | - | 2 166,8 | - | Выполнено частично |
| Мероприятия №2 Организация водоснабжения | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | - | 14 040,6 | - | - | - | 14 040,6 | - | - | 3 526,1 | - | - | - | 3 526,1 | - | Выполнено частично |
| Мероприятия №3 Реализация мероприятий по обеспечению в целях жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций) | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | 6 650,0 | 350,0 | - | - | 6 650,0 | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие №4 Организация водоотведения | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | - | 5 230,0 | - | - | - | 5 230,0 | - | - | 4 835,3 | - | - | - | 4 835,3 | - | ВВыполнено частично |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                                                                    М.М. Бондарь

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2022год, 3 квартал

(наименование программы, срок действия, Постановление № 40 от 28.01.2022г., внесение изм.№48 от 04.02.2022г., внесение изм. №190от 05.04.2022г., внесение изм.№510 от 01.07.2022г., внесение изм.№649 от 22.08.2022г, внесение изм.№673 от 06.09.2022, внесение изм.№783 от 22.09.2022, внесение изм.№795 от 27.09.2022г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4: 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 «Организация теплоснабжения» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача: Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель снижение теплопотерь по отношению к уровню прошлого года | % | 2 | 1.2 | 60 | Содержание и ремонт объектов теплоснабжения |
| Основное мероприятие№2 «Организация газоснабжения» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель увеличение количества газифицированных домовладений | шт | 25 | 17 | 68 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети (существующие и вновь вводимые) |
| Основное мероприятие №3 «Организация водоснабжения» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача: Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель ремонт аварийных и строительство новых водопроводов | км | 10 | 3.8 | 38 | Содержание и ремонт объектов водоснабжения |
| Основное мероприятие№4 «Организация водоотведения» |  |  |  |  |  |
| Цель: |  |  |  |  |  |
| Задача: |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель замена аварийных водопроводов | м | 900 | 760 | 84 | Замена аварийных водопроводов |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины невыполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                                                          М.М. Бондарь